ОТЧЁТ О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА

по договору о предоставлении гранта № [УТОЧНИТЬ: номер договора] от [УТОЧНИТЬ: дата договора] (программа «Студенческий стартап», этап 2)

Тема: «Вкусноты — производство съедобных музыкальных пластинок из изомальта»

Грантополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Вкус Технологии»

| № | Мероприятие / показатель | Да / Нет | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарегистрировано юридическое лицо (грантополучатель) | Да | Общество с ограниченной ответственностью «Вкус Технологии», дата регистрации 01.11.2025, ОГРН 1257700482170, ИНН 9715518220 |
| 2 | Разработан состав продукта и изготовлены образцы (прототипы) продукции | Да | Разработаны и проверены 10 вариантов состава, выбран итоговый состав «изомальт + эритрит»; изготовлены 3 партии образцов (Ø12 и Ø30 см), в том числе 5 пластинок итогового состава разных цветов и вкусов |
| 3 | Проведено тестирование продукта с участием потенциальных потребителей | Да | Органолептическая оценка фокус-группой из 5 человек; проверка технических и музыкальных свойств образцов |
| 4 | Создан сайт проекта | Да | Сайт вкусноты.рф; промо-продукт «Синестезия» (вкусныйтрек.рф); счётчик веб-аналитики подключён |
| 5 | Проведены рекламные и маркетинговые мероприятия | Да | Контекстная реклама в Яндекс Директ (бюджет 15 000 руб.), наружная реклама на двух улицах г. Москвы (6 дней), адресная работа с артистами, публикации в социальных сетях |
| 6 | Заключены соглашения о сотрудничестве с партнёрами (артисты, лейблы, площадки) | Да | Совместный релиз с артисткой SavannaOki: пластинка оранжевого цвета со вкусом «ваниль-бурбон» под трек на французском языке [УТОЧНИТЬ: форма оформления договорённости] |
| 7 | Привлечены сотрудники (заключены трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера) | Нет | – |
| 8 | Получена выручка от реализации продукции (услуг) проекта | Нет | – |
| 9 | Привлечены внебюджетные инвестиции (средства инвесторов, кредиты, займы) | Нет | – |
| 10 | Поданы заявки на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности (патент, программа для ЭВМ, товарный знак) | Нет | – |
| 11 | Получен статус участника проекта «Сколково», резидента технопарка, бизнес-инкубатора | Нет | – |
| 12 | Участие в акселерационных программах, конкурсах, выставках, конференциях | Нет | – |
| 13 | Получены иные меры государственной поддержки (гранты, субсидии, льготные займы) | Нет | – |
| 14 | Проведено декларирование (сертификация) соответствия продукции требованиям технических регламентов | Нет | – |
| Планируемые мероприятия |  |  |  |
| 1 | Отработка записи рельефа канавок на заготовках итогового состава; подбор оборудования для серийного изготовления | план | 2027 год, I–II квартал |
| 2 | Декларирование соответствия продукции требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012; разработка маркировки | план | 2027 год, I–II квартал [УТОЧНИТЬ] |
| 3 | Промо-кампании с артистами и выход на музыкальные фестивали сезона 2027 года | план | 2027 год, II–III квартал |
| 4 | Подача заявки на регистрацию товарного знака «Вкусноты» | план | 2027 год [УТОЧНИТЬ] |
| 5 | Первые продажи: тиражи под релизы артистов (B2B) и подарочные наборы (B2C) | план | 2027 год |
| 6 | Подведение итогов рекламной кампании в Яндекс Директ и корректировка каналов продвижения | план | после завершения кампании |
| 7 | Привлечение технолога кондитерского производства (договор гражданско-правового характера) | план | 2027 год [УТОЧНИТЬ] |

Генеральный директор ООО «Вкус Технологии» _______________________ Д. С. Андреев

М. П.